## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF1.1 | El cliente debe poder crear su cuenta en el sistema | Registrar cliente con nombre, correo y contraseña | Para que el cliente pueda acceder al sistema y gestionar sus comprobantes de pago | Cliente | Ingresar nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña | Equipo Desarrollo | 20 | 2025-08-05 | Crítica | En progreso | Validar que el correo no esté duplicado, que la contraseña cumpla requisitos de seguridad (8 caracteres, mayúscula, número, símbolo). Verificar confirmación exitosa y habilitación de inicio de sesión. | Implementar validación en tiempo real | Registrar Cliente
| RF1.2 | El gerente necesita registrar nuevos asistentes administrativos | Crear cuentas de asistente desde el panel de gerente | Para gestionar el personal que ayudará en operaciones administrativas | Gerente | Ingresar nombre completo, correo electrónico y contraseña inicial del asistente | Equipo Desarrollo | 18 | 2025-08-05 | Alta | No iniciado | Verificar que solo el gerente pueda acceder. Validar formato de datos, correo único. Confirmar envío de correo con credenciales temporales. Verificar que el asistente pueda iniciar sesión. | Forzar cambio de contraseña en primer inicio | Registrar Nuevo Asistente
| RF1.3 | Los usuarios necesitan acceder al sistema según su rol | Autenticar usuarios y redirigirlos a su entorno correspondiente | Para garantizar acceso seguro y diferenciado por tipo de usuario | Cliente, Asistente, Gerente | Ingresar correo electrónico y contraseña | Equipo Desarrollo | 15 | 2025-08-05 | Crítica | En progreso | Validar credenciales correctas e incorrectas. Verificar redirección según rol (ClienteDashboard, AssistantDashboard, ManagerDashboard). Probar con usuario no registrado y formato de correo inválido. | Implementar bloqueo después de 5 intentos fallidos | Iniciar Sesión
| RF1.4 | Los usuarios olvidan sus contraseñas | Recuperar acceso mediante verificación por correo | Para permitir que usuarios recuperen el acceso de forma segura | Cliente, Asistente, Gerente | Solicitar recuperación ingresando correo, recibir código de 6 dígitos, establecer nueva contraseña | Equipo Desarrollo | 25 | 2025-08-08 | Alta | No iniciado | Verificar envío de código al correo. Validar expiración del código (10 minutos). Probar con correo no registrado. Validar requisitos de nueva contraseña. Confirmar actualización exitosa. | Implementar límite de intentos | Recuperar Contraseña
| RF1.5 | Los usuarios necesitan cerrar su sesión de forma segura | Terminar sesión y limpiar tokens de autenticación | Para prevenir accesos no autorizados después del uso | Cliente, Asistente, Gerente | Hacer clic en botón 'Cerrar sesión' | Equipo Desarrollo | 8 | 2025-08-05 | Media | No iniciado | Verificar invalidación de tokens. Confirmar redirección a pantalla de inicio de sesión. Probar intento de acceso con sesión cerrada. Validar comportamiento con sesión expirada. | Disponible en todas las vistas internas | Cerrar Sesión
| RF1.6 | Los usuarios necesitan una página inicial según su rol | Mostrar dashboard personalizado con información relevante | Para facilitar acceso rápido a funcionalidades principales | Cliente, Asistente, Gerente | Visualizar widgets y accesos rápidos después de iniciar sesión | Equipo Desarrollo | 30 | 2025-08-10 | Alta | En diseño | Verificar que cada rol vea su dashboard correspondiente. Validar carga de datos resumidos (créditos, pagos, reportes). Probar responsive design. Confirmar funcionamiento de accesos rápidos. | Debe ser responsive y con datos en tiempo real | Acceder Dashboard
| RF-2 | Los usuarios necesitan registrar comprobantes de pago | Ingresar datos del comprobante y adjuntar archivo | Para mantener registro digital de pagos realizados | Cliente, Asistente, Gerente | Ingresar número de referencia, fecha, monto, entidad emisora y adjuntar archivo | Equipo Desarrollo | 35 | 2025-08-12 | Crítica | No iniciado | Validar formato de datos. Verificar control de duplicados. Probar validación con pasarela de pago. Confirmar asociación a cuotas. Verificar actualización de saldos. Validar generación de acuse con número único. | Integrar con pasarelas de pago externas | Registrar Comprobante de Pago
| RF-3 | Los pagos a crédito deben procesarse y actualizarse en tiempo real | Registrar pago y recalcular estado del crédito | Para mantener actualizado el estado financiero del cliente | Cliente, Gerente | Seleccionar crédito, ingresar monto, método de pago y confirmar transacción | Equipo Desarrollo | 40 | 2025-08-15 | Crítica | No iniciado | Validar crédito activo. Verificar cálculo correcto de aplicación a cuotas. Confirmar recalculo de saldos e intereses. Validar generación de comprobante digital. Probar diferentes métodos de pago. | Implementar lógica de aplicación de pagos según reglas de negocio | Procesar Pagos a Crédito
| RF-4 | El sistema necesita importar datos de facturación externa | Cargar archivos CSV/XLSX con datos de facturación | Para sincronizar información de sistemas externos | Gerente, Asistente | Seleccionar archivo, validar formato, importar y verificar resultados | Equipo Desarrollo | 45 | 2025-08-18 | Media | No iniciado | Validar formato de archivo. Verificar control de duplicados. Probar validación de integridad de datos. Confirmar reporte de inconsistencias. Validar actualización correcta en base de datos. Verificar disponibilidad de datos en módulos. | Soportar CSV, XLSX y API de sistemas externos | Importar Datos de Facturación
| RF-5.1 | El gerente necesita otorgar créditos a clientes | Asignar crédito y cambiar estado del cliente | Para habilitar compras a crédito según política de la empresa | Gerente | Seleccionar cliente desde lista y asignar rol 'Cliente con acceso a crédito' | Equipo Desarrollo | 25 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Verificar que solo gerente acceda. Validar selección de cliente registrado. Confirmar cambio de estado a 'con crédito activo'. Probar restricción con clientes con pagos vencidos. Validar notificación al cliente. | Implementar validación de historial crediticio | Otorgar Crédito
| RF-5.2 | Los clientes necesitan realizar pagos en línea | Procesar pago de cuota mediante pasarela de pago | Para facilitar el cumplimiento de obligaciones desde cualquier lugar | Cliente | Seleccionar cuota pendiente, elegir método de pago, completar formulario y confirmar | Equipo Desarrollo | 50 | 2025-08-20 | Crítica | En análisis | Verificar listado de cuotas pendientes. Validar redirección a pasarela segura. Probar formulario de pago con datos válidos e inválidos. Confirmar procesamiento exitoso. Verificar actualización de estado de cuota. Validar generación de confirmación. | Implementar seguridad PCI DSS | Realizar Pago en Línea
| RF-5.3 | Los clientes necesitan conocer condiciones de su crédito | Visualizar términos, interés, cuotas y cronograma | Para mantener informado al cliente sobre su obligación financiera | Cliente | Acceder a módulo 'Mis créditos' y seleccionar crédito activo | Equipo Desarrollo | 20 | 2025-08-12 | Media | No iniciado | Verificar autenticación. Validar carga de créditos activos. Confirmar visualización completa de condiciones (monto, cuotas, interés, cronograma). Probar con cliente sin créditos. Validar formato y claridad de información. | Mostrar información en la misma página | Consultar Condiciones Crédito
| RF-5.4 | Los clientes necesitan revisar el estado de su crédito | Ver cuotas pagadas, pendientes y monto restante | Para hacer seguimiento del cumplimiento financiero | Cliente | Acceder a módulo de créditos y consultar estado actualizado | Equipo Desarrollo | 25 | 2025-08-12 | Alta | No iniciado | Validar visualización de cuotas pagadas y pendientes. Verificar cálculo correcto de saldo restante. Confirmar historial de pagos con fechas y montos. Probar con diferentes estados de crédito. Validar actualización en tiempo real. | Incluir representación visual (gráficos) | Consultar Estado Crédito
| RF-5.5 | Los clientes necesitan certificados de sus pagos | Generar documento PDF con información de pagos | Para contar con respaldo formal de transacciones realizadas | Cliente | Acceder a historial de pagos, seleccionar pagos y solicitar certificado | Equipo Desarrollo | 30 | 2025-08-15 | Media | No iniciado | Verificar listado de pagos confirmados. Validar selección múltiple. Confirmar generación de PDF con datos correctos (cliente, monto, fecha, concepto). Probar descarga y envío por correo. Validar formato profesional del documento. | Incluir logo y marca de agua de seguridad | Generar Certificados de Pagos
| RF-6.1 | El gerente necesita reportes de pagos por cliente específico | Filtrar y visualizar pagos de un cliente particular | Para analizar comportamiento de pago individual | Gerente | Buscar cliente por cédula/nombre/RUC y generar reporte de sus pagos | Equipo Desarrollo | 28 | 2025-08-18 | Alta | No iniciado | Verificar búsqueda por cédula, nombre o RUC. Validar existencia del cliente. Confirmar listado de pagos con datos completos. Probar exportación a PDF, XLSX y CSV. Validar con cliente sin pagos registrados. | Implementar autocompletado en búsqueda | Generar Reporte Pago Cliente
| RF-6.2 | El gerente necesita reportes de pagos por rango de fechas | Consultar todos los pagos en un período específico | Para analizar flujo de caja y tendencias temporales | Gerente | Seleccionar fecha inicial y final en calendario y generar reporte | Equipo Desarrollo | 30 | 2025-08-18 | Alta | No iniciado | Validar selección de fechas con calendario. Verificar que fecha final > fecha inicial. Confirmar listado ordenado cronológicamente. Probar filtros por cliente o método de pago. Validar exportación. Probar con rango sin pagos. | Limitar rango máximo a un año | Generar Reporte Pagos por Fechas
| RF-6.3 | El asistente necesita identificar clientes con riesgo de morosidad | Listar clientes con pagos vencidos o en mora | Para realizar seguimiento y gestión de cobro | Asistente | Acceder a módulo de reportes y seleccionar 'Clientes en riesgo de morosidad' | Equipo Desarrollo | 35 | 2025-08-20 | Crítica | No iniciado | Verificar análisis automático de vencimientos. Validar cálculo de días de mora. Confirmar listado con datos completos (cliente, monto adeudado, facturas vencidas). Probar filtros por monto o fechas. Validar exportación. Probar cuando no hay morosidad. | Incluir indicadores visuales de severidad | Visualizar Clientes Riesgo Morosidad
| RF-6.4 | El asistente necesita consultar información básica del cliente | Buscar y visualizar datos personales y de contacto | Para atención y soporte al cliente | Asistente | Buscar cliente por nombre, cédula o RUC | Equipo Desarrollo | 18 | 2025-08-10 | Media | No iniciado | Verificar búsqueda con coincidencia exacta y parcial. Validar visualización de datos completos (nombre, cédula/RUC, contacto, correo, dirección, estado). Probar con cliente inexistente. Confirmar rapidez de búsqueda. | Implementar índice invertido para búsquedas rápidas | Consultar Información Cliente
| RF-6.5 | El asistente necesita consultar historial de pagos del cliente | Visualizar todos los pagos registrados de un cliente | Para brindar soporte y resolver consultas | Asistente | Desde perfil del cliente, acceder a historial de pagos | Equipo Desarrollo | 22 | 2025-08-12 | Media | No iniciado | Validar listado ordenado por fecha descendente. Verificar datos completos por pago (factura, fecha, monto, método, estado). Probar con cliente sin pagos. Confirmar integración con módulo de reportes. | Permitir filtros por fecha o estado | Consultar Información Pagos Cliente
| RF-7 | Los usuarios necesitan revisar el estado de cuenta completo | Visualizar créditos, pagos, cuotas e intereses | Para tener visión integral de la situación financiera | Cliente, Asistente, Gerente | Acceder a módulo de estado de cuenta y consultar información actualizada | Equipo Desarrollo | 40 | 2025-08-22 | Alta | En diseño | Verificar visualización de créditos activos. Validar historial de pagos. Confirmar listado de cuotas pendientes. Verificar cálculo de intereses. Probar filtros por fecha o concepto. Validar exportación a PDF/XLSX. | Diseño debe ser claro y comprensible | Revisar Estado de Cuenta
| RF-8.1 | El sistema debe notificar pagos en riesgo de morosidad | Generar alerta cuando se aproxima fecha de vencimiento crítica | Para prevenir incumplimientos y mantener informado al cliente | Cliente (receptor), Asistente (gestor) | Verificación automática diaria de fechas y envío de notificación | Equipo Desarrollo | 25 | 2025-08-25 | Media | No iniciado | Verificar ejecución automática diaria. Validar identificación correcta de pagos en riesgo. Confirmar generación y envío de notificación. Probar registro en log. Validar visualización en panel del cliente. | Definir criterios de 'riesgo de morosidad' | Notificar Riesgo Morosidad
| RF-8.2 | El sistema debe notificar próximos vencimientos de pago | Alertar con anticipación sobre fechas de pago cercanas | Para recordar obligaciones y facilitar cumplimiento | Cliente, Gerente | Verificación automática y envío de alerta 3 días antes del vencimiento | Equipo Desarrollo | 20 | 2025-08-25 | Media | No iniciado | Verificar detección de cuotas con vencimiento en 3 días. Validar generación de mensajes personalizados. Confirmar envío exitoso. Probar cuando no hay cuotas próximas a vencer. Validar que no se envíen duplicados. | Configurar ventana de anticipación (actualmente 3 días) | Notificar Próximo Vencimiento
| RF-8.3 | El sistema debe notificar pagos vencidos | Alertar sobre obligaciones no cumplidas en fecha | Para informar estado de deuda y solicitar regularización | Cliente | Verificación diaria automática de cuotas vencidas sin pago | Equipo Desarrollo | 22 | 2025-08-25 | Alta | No iniciado | Verificar identificación de cuotas vencidas sin pago. Validar generación de notificación de deuda. Confirmar envío al cliente. Probar registro en sistema. Validar que se envíe solo una vez por cuota vencida. | Incluir información de monto adeudado e intereses | Notificar Pago Vencido

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF1.5 |  | Cliente, Asistente, Gerente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Media |  | Equipo Desarrollo
| QUE | Terminar sesión y limpiar tokens de autenticación |  | PARA QUE | Para prevenir accesos no autorizados después del uso |  | COMO | Hacer clic en botón 'Cerrar sesión'
| NOMBRE HISTORIA |  | Cerrar Sesión
| PRUEBA |  | Verificar invalidación de tokens. Confirmar redirección a pantalla de inicio de sesión. Probar intento de acceso con sesión cerrada. Validar comportamiento con sesión expirada. |  |  | COMENTARIOS | Disponible en todas las vistas internas