## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estado
RF1.1 | Registro de Cuenta de Cliente | Cliente | Crear mi cuenta en el sistema con nombre, correo y contraseña | Acceder al sistema y gestionar mis comprobantes de pago |  | Alta | En proceso
RF1.2 | Gestión de Cuentas de Asistente | Gerente | Registrar nuevos asistentes administrativos desde mi panel | Gestionar el personal que ayudará en operaciones administrativas |  | Alta | En proceso
RF1.3 | Inicio de Sesión Multirole | Cliente, Asistente, Gerente | Acceder al sistema según mi rol con mis credenciales | Tener acceso seguro y diferenciado según mi tipo de usuario |  | Alta | En proceso
RF1.4 | Recuperación de Contraseña | Cliente, Asistente, Gerente | Recuperar mi acceso mediante verificación por correo | Restablecer mi contraseña de forma segura cuando la olvide |  | Alta | En proceso
RF1.5 | Cierre Seguro de Sesión | Cliente, Asistente, Gerente | Cerrar mi sesión de forma segura | Prevenir accesos no autorizados después de mi uso |  | Media | En proceso
RF1.6 | Dashboard Personalizado | Cliente, Asistente, Gerente | Visualizar un dashboard personalizado según mi rol | Acceder rápidamente a funcionalidades principales y datos relevantes |  | Alta | En proceso
RF2 | Carga y Registro de Comprobantes | Cliente, Asistente, Gerente | Ingresar datos del comprobante y adjuntar archivo | Mantener registro digital de pagos realizados |  | Alta | En proceso
RF3 | Abono a Crédito Activo | Cliente, Gerente | Registrar pago y recalcular estado del crédito | Mantener actualizado mi estado financiero |  | Alta | En proceso
RF4 | Importación Masiva de Facturación | Gerente, Asistente | Cargar archivos CSV/XLSX con datos de facturación | Sincronizar información de sistemas externos |  | Media | En proceso
RF5.1 | Otorgamiento de Crédito a Cliente | Gerente | Asignar crédito y cambiar estado del cliente | Habilitar compras a crédito según política de la empresa |  | Alta | En proceso
RF5.2 | Pago de Cuotas en Línea | Cliente | Procesar pago de cuota mediante pasarela de pago | Facilitar el cumplimiento de mis obligaciones desde cualquier lugar |  | Alta | En proceso
RF5.3 | Visualización de Condiciones del Crédito | Cliente | Visualizar términos, interés, cuotas y cronograma | Mantenerme informado sobre mi obligación financiera |  | Media | En proceso
RF5.4 | Seguimiento de Saldo y Cuotas | Cliente | Ver cuotas pagadas, pendientes y monto restante | Hacer seguimiento de mi cumplimiento financiero |  | Alta | En proceso
RF5.5 | Descarga de Certificados de Pago | Cliente | Generar documento PDF con información de mis pagos | Contar con respaldo formal de transacciones realizadas |  | Media | En proceso
RF6.1 | Reporte Individual de Pagos | Gerente | Filtrar y visualizar pagos de un cliente particular | Analizar comportamiento de pago individual |  | Alta | En proceso
RF6.2 | Reporte de Pagos por Fechas | Gerente | Consultar todos los pagos en un período específico | Analizar flujo de caja y tendencias temporales |  | Alta | En proceso
RF6.3 | Reporte de Riesgo de Morosidad | Asistente | Listar clientes con pagos vencidos o en mora | Realizar seguimiento y gestión de cobro |  | Alta | En proceso
RF6.4 | Búsqueda Rápida de Clientes | Asistente | Buscar y visualizar datos personales y de contacto del cliente | Brindar atención y soporte al cliente |  | Media | En proceso
RF6.5 | Consulta de Historial de Pagos | Asistente | Visualizar todos los pagos registrados de un cliente | Brindar soporte y resolver consultas |  | Media | En proceso
RF7 | Vista Global de Estado de Cuenta | Cliente, Asistente, Gerente | Visualizar créditos, pagos, cuotas e intereses | Tener visión integral de mi situación financiera |  | Alta | En proceso
RF8.1 | Alerta de Vencimiento Crítico | Cliente (receptor), Asistente (gestor) | Recibir alerta cuando se aproxima fecha de vencimiento crítica | Prevenir incumplimientos y mantenerme informado |  | Media | En proceso
RF8.2 | Aviso Preventivo de Vencimiento | Cliente, Gerente | Recibir alerta con anticipación sobre fechas de pago cercanas | Recordar mis obligaciones y facilitar cumplimiento |  | Media | En proceso
RF8.3 | Notificación de Deuda Vencida | Cliente | Recibir alerta sobre obligaciones no cumplidas en fecha | Conocer estado de mi deuda y regularizar |  | Alta | En proceso
SPRINT 1

## Sprint 1
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Estado | Tiempo (Estimado en Hrs)
RF1.1 | Registro de Cuenta de Cliente | Cliente | Crear mi cuenta en el sistema con nombre, correo y contraseña | Acceder al sistema y gestionar mis comprobantes de pago | Fernando Sandoval |  | Alta | En proceso | 4
RF1.2 | Gestión de Cuentas de Asistente | Gerente | Registrar nuevos asistentes administrativos desde mi panel | Gestionar el personal que ayudará en operaciones administrativas | Zaith Manangón |  | Alta | En proceso | 3
RF1.3 | Inicio de Sesión Multirole | Cliente, Asistente, Gerente | Acceder al sistema según mi rol con mis credenciales | Tener acceso seguro y diferenciado según mi tipo de usuario | Simone Medina |  | Alta | En proceso | 2
RF1.4 | Recuperación de Contraseña | Cliente, Asistente, Gerente | Recuperar mi acceso mediante verificación por correo | Restablecer mi contraseña de forma segura cuando la olvide | Oswaldo Tipan |  | Alta | En proceso | 3
RF1.5 | Cierre Seguro de Sesión | Cliente, Asistente, Gerente | Cerrar mi sesión de forma segura | Prevenir accesos no autorizados después de mi uso | Fernando Sandoval |  | Media | En proceso | 2
RF1.6 | Dashboard Personalizado | Cliente, Asistente, Gerente | Visualizar un dashboard personalizado según mi rol | Acceder rápidamente a funcionalidades principales y datos relevantes | Zaith Manangón |  | Alta | En proceso | 5
SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Estado | Tiempo (Estimado en Hrs)
RF4 | Importación Masiva | Gerente | Cargar archivos CSV/XLSX con datos de facturación | Sincronizar información de deudas externas rápidamente | Fernando Sandoval |  | Alta | En proceso | 6
RF2 | Carga y Registro de Comprobantes | Cliente | Ingresar datos de depósito y adjuntar archivo | Mantener un registro digital de pagos realizados | Simone Medina |  | Alta | En proceso | 5
RF7 | Vista Global de Estado de Cuenta | Cliente | Visualizar créditos, pagos y cuotas | Tener una visión integral de mi situación financiera | Oswaldo Tipan |  | Alta | En proceso | 4
RF6.4 | Búsqueda Rápida | Asistente | Buscar datos de contacto por nombre o RUC | Brindar atención rápida y gestionar pagos | Zaith Manangón |  | Media | En proceso | 3
SPRINT 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Estado | Tiempo (Estimado en Hrs)
RF3 | Abono a Crédito Activo | Asistente | Validar el pago y aplicarlo | Actualizar el saldo real del cliente y emitir la conformidad del pago para que la deuda disminuya legalmente. | Oswaldo Tipan |  | Alta | En proceso | 4
RF6.2 | Reporte de Pagos | Gerente | Ver pagos por fechas | Analizar el flujo de caja mensual y tomar decisiones financieras basadas en la liquidez real obtenida por cobranzas | Fernando Sandoval |  | Alta | En proceso | 3
RF6.5 | Historial de Pagos | Asistente | Ver todos los pagos de un cliente | Brindar soporte detallado ante reclamos, verificando fechas y montos de depósitos previos para resolver dudas de cobro. | Simone Medina |  | Media | En proceso | 3
RF6.3 | Lista de Morosos | Asistente | Listar clientes vencidos | Identificar rápidamente a las personas con retrasos para iniciar gestiones de cobranza preventiva y evitar pérdidas. | Zaith Manangón |  | Alta | En proceso | 2
SPRINT 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Estado | Tiempo (Estimado en Hrs)
RF8.1 | Alerta de Vencimiento Crítico | Cliente | Recibir alerta cuando se aproxima la fecha crítica | Prevenir incumplimientos accidentales de último minuto y mantenerme informado sobre el cierre inminente de mi periodo de pago sin recargos. | Fernando Sandoval |  | Media | En proceso | 3
RF8.2 | Carga y Registro de Comprobantes | Cliente | Recibir alerta con anticipación sobre fechas de pago | Recordar obligaciones financieras y facilitar el cumplimiento oportuno del cronograma. | Oswaldo Tipan |  | Media | En proceso | 3
RF8.3 | Notificación de Deuda Vencida | Cliente | Recibir alerta sobre obligaciones no cumplidas | Conocer el estado de la deuda de forma inmediata para proceder antes de que se generen más intereses o reportes negativos. | Simone Medina |  | Alta | En proceso | 3
RF7.2 | Otorgamiento de Crédito a Cliente | Gerente | Asignar crédito y cambiar estado del cliente | Habilitar compras a crédito según la política de la empresa, permitiendo que clientes de forma segura en la plataforma. | Zaith Manangón |  | Alta | En proceso | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
RF1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
RF1.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF1.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
RF1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF1.6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
Horas Estimadas | 19 | 17 | 13 | 9 | 4 | -1
Horas Estimadas Restantes | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del Sprint 1, se completaron satisfactoriamente las 19 horas estimadas distribuidas a lo largo de 5 días de trabajo para implementar el módulo fundamental de Gestión de Autenticación y Acceso al Sistema. El equipo logró entregar los 6 requisitos funcionales planificados (RF1.1 - RF1.6), cumpliendo con los objetivos establecidos
#VALUE!

## Copia de burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
RF1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
RF1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF1.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
RF6.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF6.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF8.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF8.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF8.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 24 | 19 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 49 | 46.55 | 44.1 | 41.65 | 39.2 | 36.75 | 34.3 | 31.85 | 29.4 | 26.95 | 24.5 | 22.05 | 19.6 | 17.15 | 14.7 | 12.25