## Hoja1
n | Actividad | Tiempo | Inicio | Fin | Responsable
1 | G3-20 Elaboración cronograma | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Zaith Manangón
2 | G3-22 Análisis documento SRS | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Simone Medina
3 | G3-23 Redacción parte introductoria informe | 3 días | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Simone Medina
4 | G3-24 Planteamiento del problema y justificación | 2 días | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Simone Medina
5 | G3-25 Definición de objetivo general y específicos | 2 días | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Simone Medina
6 | G3-26 Elaborar marco teórico para el informe | 3 días | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Simone Medina
7 | G3-27 Seleccionar posibles patrones de diseño de arquitectura | 2 días | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Oswaldo Tipán
8 | G3-28 Describir principios de accesabilidad y usabilidad a usar | 2 días | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Zaith Manangón
9 | G3-29 Definir metodología del proyecto | 2 días | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Zaith Manangón
10 | G3-30 Relacionar ideas a defender e identificar las principales | 1 día | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Fernando Sandoval
11 | G3-31 Generar diseño de arquitectura | 3 días | 2025-12-14 | 2025-12-16 | Oswaldo Tipán
12 | G3-32 Realización informe del proyecto | 3 días | 2025-12-14 | 2025-12-16 | Equipo
13 | G3-21 Revisión final Proyecto V1 | 1 día | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Zaith Manangón
14 | G3-33 Corrección Proyecto V1 | 1 día | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Simone Medina
15 | G3-34 Defensa Proyecto V2 | 1 día | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Equipo
16 | G3-1 RF 1.1 Registro cuentas cliente | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Fernando Sandoval
17 | G3-4 RF 1.4 Recuperación de contraseña | 2 días | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Fernando Sandoval
18 | G3-3 RF 1.3 Inicio de sesión multirole | 2 días | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Oswaldo Tipán
19 | G3-2 RF 1.2 Gestión cuentas para asistentes | 2 días | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Oswaldo Tipán
20 | G3-5 RF 1.5 Cierre seguro de sesión | 1 día | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Oswaldo Tipán
21 | G3-6 RF 1.6 Acceso a dashboard | 2 días | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Oswaldo Tipán
23 | G3-39 RF4 - Importación Masiva (CSV/XLSX) | 6 días | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Fernando Sandoval
24 | G3-40 Diseño de estructura de base de datos para importación masiva | 2 días | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Oswaldo Tipán
25 | G3-41 Definir formato y validaciones para archivos CSV/XLSX | 2 días | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Zaith Manangón
26 | G3-42 Implementar parser de archivos de importación | 3 días | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Fernando Sandoval
27 | G3-43 Crear sistema de manejo de errores en importación | 2 días | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Fernando Sandoval
28 | G3-44 RF2 - Carga y Registro de Comprobantes | 5 días | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Simone Medina
29 | G3-45 Diseño de interfaz para carga de comprobantes | 2 días | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Simone Medina
30 | G3-46 Implementar validación de formatos de archivo (PDF, JPG, PNG) | 2 días | 2025-12-20 | 2025-12-21 | Oswaldo Tipán
31 | G3-47 Configurar almacenamiento seguro en servidor/cloud | 3 días | 2025-12-21 | 2025-12-22 | Oswaldo Tipán
32 | G3-48 RF7 - Vista Global de Estado de Cuenta | 4 días | 2025-12-22 | 2025-12-23 | Oswaldo Tipán
33 | G3-49 Diseñar dashboard de estado financiero del cliente | 2 días | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Zaith Manangón
34 | G3-50 Implementar visualización de créditos y pagos | 3 días | 2025-12-24 | 2025-12-25 | Zaith Manangón
35 | G3-51 Crear componente de visualización de cuotas pendientes | 2 días | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Zaith Manangón
36 | G3-52 RF6.4 - Búsqueda Rápida | 3 días | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Zaith Manangón
37 | G3-53 Implementar indexación de datos de clientes | 2 días | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Fernando Sandoval
38 | G3-54 Crear filtros de búsqueda por nombre y RUC | 2 días | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Fernando Sandoval
39 | G3-55 Documentación técnica de API de importación | 2 días | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Simone Medina
40 | G3-56 Manual de usuario para carga de comprobantes | 2 días | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Simone Medina
41 | G3-57 Elaborar casos de prueba para importación masiva | 2 días | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Oswaldo Tipán
42 | G3-58 Ejecutar pruebas de integración de módulos | 2 días | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Equipo
43 | G3-59 Pruebas de seguridad en carga de archivos | 2 días | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Fernando Sandoval
44 | G3-60 RF3 - Abono a Crédito Activo | 4 días | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Oswaldo Tipán
45 | G3-61 Diseñar flujo de validación de pagos | 2 días | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Oswaldo Tipán
46 | G3-62 Implementar actualización automática de saldos | 3 días | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Oswaldo Tipán
47 | G3-63 Crear sistema de emisión de conformidades | 2 días | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Simone Medina
48 | G3-64 RF5.1 - Otorgamiento de Crédito a Cliente | 3 días | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Oswaldo Tipán
49 | G3-65 Diseñar modelo de datos para gestión de créditos | 2 días | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Oswaldo Tipán
50 | G3-66 Implementar cambio de estado de cliente | 2 días | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Fernando Sandoval
51 | G3-67 Configurar políticas de otorgamiento de crédito | 2 días | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Zaith Manangón
52 | G3-68 RF5.2 - Pago de Cuotas en Línea | 2 días | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Oswaldo Tipán
53 | G3-69 Análisis y selección de pasarela de pago | 2 días | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Equipo
54 | G3-70 Integración con API de pasarela de pago | 4 días | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Fernando Sandoval
55 | G3-71 Implementar procesamiento de transacciones | 3 días | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Fernando Sandoval
56 | G3-72 Crear sistema de manejo de respuestas y confirmaciones | 2 días | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Oswaldo Tipán
57 | G3-73 RF5.3 - Visualización de Condiciones del Crédito | 3 días | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Simone Medina
58 | G3-74 RF5.4 - Seguimiento de Saldo y Cuotas | 3 días | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Zaith Manangón
59 | G3-75 Diseñar dashboard de crédito del cliente | 2 días | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Zaith Manangón
60 | G3-76 Implementar cronograma de pagos interactivo | 3 días | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Zaith Manangón
61 | G3-77 RF6.2 - Reporte de Pagos | 3 días | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Fernando Sandoval
62 | G3-78 RF6.5 - Historial de Pagos | 3 días | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Simone Medina
63 | G3-79 RF6.3 - Lista de Morosos | 2 días | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Zaith Manangón
64 | G3-80 Diseñar estructura de reportes gerenciales | 2 días | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Simone Medina
65 | G3-81 Implementar filtros de fecha para reportes | 2 días | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Fernando Sandoval
66 | G3-82 Crear funcionalidad de exportación de reportes (PDF/Excel) | 3 días | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Oswaldo Tipán
67 | G3-83 Documentación técnica de integración con pasarela | 2 días | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Simone Medina
68 | G3-84 Manual de gestión de créditos para gerentes | 2 días | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Simone Medina
69 | G3-85 Elaborar casos de prueba para transacciones | 2 días | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Oswaldo Tipán
70 | G3-86 Pruebas de seguridad en pasarela de pagos | 3 días | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Fernando Sandoval
71 | G3-87 Pruebas de cálculo de intereses y cuotas | 2 días | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Zaith Manangón
72 | G3-88 RF8.1 - Alerta de Vencimiento Crítico | 3 días | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Fernando Sandoval
73 | G3-89 RF8.2 - Recordatorios Anticipados de Pago | 3 días | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Oswaldo Tipán
74 | G3-90 RF8.3 - Notificación de Deuda Vencida | 3 días | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Simone Medina
75 | G3-91 Diseñar sistema de programación de alertas | 2 días | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Zaith Manangón
76 | G3-92 Implementar servicio de envío de correos | 3 días | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Fernando Sandoval
77 | G3-93 Crear templates de notificaciones | 2 días | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Simone Medina
78 | G3-94 Configurar tiempos de alerta (3 días, 1 día, vencido) | 2 días | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Oswaldo Tipán
79 | G3-95 RF7.2 - Otorgamiento de Crédito (complemento) | 2 días | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Zaith Manangón
80 | G3-96 Implementar workflow de aprobación de créditos | 3 días | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Oswaldo Tipán
81 | G3-97 Configurar políticas de seguridad para créditos | 2 días | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Fernando Sandoval
82 | G3-98 RF5.5 - Descarga de Certificados de Pago | 1 día | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Zaith Manangón
83 | G3-99 Diseñar template de certificado de pago (PDF) | 2 días | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Simone Medina
84 | G3-100 Implementar generación de PDF con datos del pago | 3 días | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Fernando Sandoval
85 | G3-101 Integrar firma digital en certificados | 2 días | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Oswaldo Tipán
86 | G3-102 Crear sistema de descarga segura de certificados | 2 días | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Fernando Sandoval
87 | G3-103 Elaborar casos de prueba para sistema de notificaciones | 2 días | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Oswaldo Tipán
88 | G3-104 Pruebas de envío de correos electrónicos | 2 días | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Zaith Manangón
89 | G3-105 Pruebas de generación de certificados PDF | 2 días | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Simone Medina
90 | G3-106 Pruebas de programación de alertas automáticas | 2 días | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Fernando Sandoval
91 | G3-107 Pruebas de rendimiento del sistema completo | 3 días | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Equipo
92 | G3-108 Manual de usuario completo del sistema | 3 días | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Simone Medina
93 | G3-109 Manual de administrador | 2 días | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Simone Medina
94 | G3-110 Documentación técnica consolidada | 2 días | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Oswaldo Tipán
95 | G3-111 Preparar material de capacitación | 2 días | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Zaith Manangón
96 | G3-112 Configuración de ambiente de producción | 2 días | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Fernando Sandoval
97 | G3-113 Plan de migración y rollback | 2 días | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Oswaldo Tipán
98 | G3-114 Despliegue a producción | 1 día | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Equipo