## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF1.1 | El cliente debe poder crear su cuenta en el sistema | Registrar cliente con nombre, correo y contraseña | Para que el cliente pueda acceder al sistema y gestionar sus comprobantes de pago. | Cliente | Ingresar nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña | Fernando Sandoval | 20 | 2025-08-05 | Alta | En proceso | Validar que el correo no esté duplicado, que la contraseña cumpla requisitos de seguridad (8 caracteres, mayúscula, número, símbolo). Verificar confirmación exitosa y habilitación de inicio de sesión. | Implementar validación en tiempo real | Registro de Cuenta de Cliente
| RF1.2 | El gerente necesita registrar nuevos asistentes administrativos | Crear cuentas de asistente desde el panel de gerente | Para gestionar el personal que ayudará en operaciones administrativas | Gerente | Ingresar nombre completo, correo electrónico y contraseña inicial del asistente | Zaith Manangón | 18 | 2025-08-05 | Alta | En proceso | Verificar que solo el gerente pueda acceder. Validar formato de datos, correo único. Confirmar envío de correo con credenciales temporales. Verificar que el asistente pueda iniciar sesión. | Forzar cambio de contraseña en primer inicio | Gestión de Cuentas de Asistente
| RF1.3 | Los usuarios necesitan acceder al sistema según su rol | Autenticar usuarios y redirigirlos a su entorno correspondiente | Para garantizar acceso seguro y diferenciado por tipo de usuario | Cliente, Asistente, Gerente | Ingresar correo electrónico y contraseña | Simone Medina | 15 | 2025-08-05 | Alta | En proceso | Validar credenciales correctas e incorrectas. Verificar redirección según rol (ClienteDashboard, AssistantDashboard, ManagerDashboard). Probar con usuario no registrado y formato de correo inválido. | Implementar bloqueo después de 5 intentos fallidos | Inicio de Sesión Multirole
| RF1.4 | Los usuarios olvidan sus contraseñas | Recuperar acceso mediante verificación por correo | Para permitir que usuarios recuperen el acceso de forma segura | Cliente, Asistente, Gerente | Solicitar recuperación ingresando correo, recibir código de 6 dígitos, establecer nueva contraseña | Oswaldo Tipan | 25 | 2025-08-08 | Alta | En proceso | Verificar envío de código al correo. Validar expiración del código (10 minutos). Probar con correo no registrado. Validar requisitos de nueva contraseña. Confirmar actualización exitosa. | Implementar límite de intentos | Recuperación de Contraseña
| RF1.5 | Los usuarios necesitan cerrar su sesión de forma segura | Terminar sesión y limpiar tokens de autenticación | Para prevenir accesos no autorizados después del uso | Cliente, Asistente, Gerente | Hacer clic en botón 'Cerrar sesión' | Fernando Sandoval | 8 | 2025-08-05 | Media | En proceso | Verificar invalidación de tokens. Confirmar redirección a pantalla de inicio de sesión. Probar intento de acceso con sesión cerrada. Validar comportamiento con sesión expirada. | Disponible en todas las vistas internas | Cierre Seguro de Sesión
| RF1.6 | Los usuarios necesitan una página inicial según su rol | Mostrar dashboard personalizado con información relevante | Para facilitar acceso rápido a funcionalidades principales | Cliente, Asistente, Gerente | Visualizar widgets y accesos rápidos después de iniciar sesión | Zaith Manangón | 30 | 2025-08-10 | Alta | En proceso | Verificar que cada rol vea su dashboard correspondiente. Validar carga de datos resumidos (créditos, pagos, reportes). Probar responsive design. Confirmar funcionamiento de accesos rápidos. | Debe ser responsive y con datos en tiempo real | Acceso a Dashboard Personalizado
| RF-2 | Los usuarios necesitan registrar comprobantes de pago | Ingresar datos del comprobante y adjuntar archivo | Para mantener registro digital de pagos realizados | Cliente, Asistente, Gerente | Ingresar número de referencia, fecha, monto, entidad emisora y adjuntar archivo | Simone Medina | 35 | 2025-08-12 | Alta | No iniciado | Validar formato de datos. Verificar control de duplicados. Probar validación con pasarela de pago. Confirmar asociación a cuotas. Verificar actualización de saldos. Validar generación de acuse con número único. | Integrar con pasarelas de pago externas | Carga y Registro de Comprobantes
| RF-3 | Los pagos a crédito deben procesarse y actualizarse en tiempo real | Registrar pago y recalcular estado del crédito | Para mantener actualizado el estado financiero del cliente | Cliente, Gerente | Seleccionar crédito, ingresar monto, método de pago y confirmar transacción | Oswaldo Tipan | 40 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Validar crédito activo. Verificar cálculo correcto de aplicación a cuotas. Confirmar recalculo de saldos e intereses. Validar generación de comprobante digital. Probar diferentes métodos de pago. | Implementar lógica de aplicación de pagos según reglas de negocio | Abono a Crédito Activo
| RF-4 | El sistema necesita importar datos de facturación externa | Cargar archivos CSV/XLSX con datos de facturación | Para sincronizar información de sistemas externos | Gerente, Asistente | Seleccionar archivo, validar formato, importar y verificar resultados | Fernando Sandoval | 45 | 2025-08-18 | Media | No iniciado | Validar formato de archivo. Verificar control de duplicados. Probar validación de integridad de datos. Confirmar reporte de inconsistencias. Validar actualización correcta en base de datos. Verificar disponibilidad de datos en módulos. | Soportar CSV, XLSX y API de sistemas externos | Importación Masiva de Facturación
| RF-5.1 | El gerente necesita otorgar créditos a clientes | Asignar crédito y cambiar estado del cliente | Para habilitar compras a crédito según política de la empresa | Gerente | Seleccionar cliente desde lista y asignar rol 'Cliente con acceso a crédito' | Zaith Manangón | 25 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Verificar que solo gerente acceda. Validar selección de cliente registrado. Confirmar cambio de estado a 'con crédito activo'. Probar restricción con clientes con pagos vencidos. Validar notificación al cliente. | Implementar validación de historial crediticio | Otorgamiento de Crédito a Cliente
| RF-5.2 | Los clientes necesitan realizar pagos en línea | Procesar pago de cuota mediante pasarela de pago | Para facilitar el cumplimiento de obligaciones desde cualquier lugar | Cliente | Seleccionar cuota pendiente, elegir método de pago, completar formulario y confirmar | Simone Medina | 50 | 2025-08-20 | Alta | No iniciado | Verificar listado de cuotas pendientes. Validar redirección a pasarela segura. Probar formulario de pago con datos válidos e inválidos. Confirmar procesamiento exitoso. Verificar actualización de estado de cuota. Validar generación de confirmación. | Implementar seguridad PCI DSS | Pago de Cuotas en Línea
| RF-5.3 | Los clientes necesitan conocer condiciones de su crédito | Visualizar términos, interés, cuotas y cronograma | Para mantener informado al cliente sobre su obligación financiera | Cliente | Acceder a módulo 'Mis créditos' y seleccionar crédito activo | Oswaldo Tipan | 20 | 2025-08-12 | Media | No iniciado | Verificar autenticación. Validar carga de créditos activos. Confirmar visualización completa de condiciones (monto, cuotas, interés, cronograma). Probar con cliente sin créditos. Validar formato y claridad de información. | Mostrar información en la misma página | Visualización de Condiciones del Crédito
| RF-5.4 | Los clientes necesitan revisar el estado de su crédito | Ver cuotas pagadas, pendientes y monto restante | Para hacer seguimiento del cumplimiento financiero | Cliente | Acceder a módulo de créditos y consultar estado actualizado | Fernando Sandoval | 25 | 2025-08-12 | Alta | No iniciado | Validar visualización de cuotas pagadas y pendientes. Verificar cálculo correcto de saldo restante. Confirmar historial de pagos con fechas y montos. Probar con diferentes estados de crédito. Validar actualización en tiempo real. | Incluir representación visual (gráficos) | Seguimiento de Saldo y Cuotas
| RF-5.5 | Los clientes necesitan certificados de sus pagos | Generar documento PDF con información de pagos | Para contar con respaldo formal de transacciones realizadas | Cliente | Acceder a historial de pagos, seleccionar pagos y solicitar certificado | Zaith Manangón | 30 | 2025-08-15 | Media | No iniciado | Verificar listado de pagos confirmados. Validar selección múltiple. Confirmar generación de PDF con datos correctos (cliente, monto, fecha, concepto). Probar descarga y envío por correo. Validar formato profesional del documento. | Incluir logo y marca de agua de seguridad | Descarga de Certificados de Pago
| RF-6.1 | El gerente necesita reportes de pagos por cliente específico | Filtrar y visualizar pagos de un cliente particular | Para analizar comportamiento de pago individual | Gerente | Buscar cliente por cédula/nombre/RUC y generar reporte de sus pagos | Simone Medina | 28 | 2025-08-18 | Alta | No iniciado | Verificar búsqueda por cédula, nombre o RUC. Validar existencia del cliente. Confirmar listado de pagos con datos completos. Probar exportación a PDF, XLSX y CSV. Validar con cliente sin pagos registrados. | Implementar autocompletado en búsqueda | Reporte Individual de Pagos
| RF-6.2 | El gerente necesita reportes de pagos por rango de fechas | Consultar todos los pagos en un período específico | Para analizar flujo de caja y tendencias temporales | Gerente | Seleccionar fecha inicial y final en calendario y generar reporte | Oswaldo Tipan | 30 | 2025-08-18 | Alta | No iniciado | Validar selección de fechas con calendario. Verificar que fecha final > fecha inicial. Confirmar listado ordenado cronológicamente. Probar filtros por cliente o método de pago. Validar exportación. Probar con rango sin pagos. | Limitar rango máximo a un año | Reporte de Pagos por Fechas
| RF-6.3 | El asistente necesita identificar clientes con riesgo de morosidad | Listar clientes con pagos vencidos o en mora | Para realizar seguimiento y gestión de cobro | Asistente | Acceder a módulo de reportes y seleccionar 'Clientes en riesgo de morosidad' | Fernando Sandoval | 35 | 2025-08-20 | Alta | No iniciado | Verificar análisis automático de vencimientos. Validar cálculo de días de mora. Confirmar listado con datos completos (cliente, monto adeudado, facturas vencidas). Probar filtros por monto o fechas. Validar exportación. Probar cuando no hay morosidad. | Incluir indicadores visuales de severidad | Reporte de Riesgo de Morosidad
| RF-6.4 | El asistente necesita consultar información básica del cliente | Buscar y visualizar datos personales y de contacto | Para atención y soporte al cliente | Asistente | Buscar cliente por nombre, cédula o RUC | Zaith Manangón | 18 | 2025-08-10 | Media | No iniciado | Verificar búsqueda con coincidencia exacta y parcial. Validar visualización de datos completos (nombre, cédula/RUC, contacto, correo, dirección, estado). Probar con cliente inexistente. Confirmar rapidez de búsqueda. | Implementar índice invertido para búsquedas rápidas | Búsqueda Rápida de Clientes
| RF-6.5 | El asistente necesita consultar historial de pagos del cliente | Visualizar todos los pagos registrados de un cliente | Para brindar soporte y resolver consultas | Asistente | Desde perfil del cliente, acceder a historial de pagos | Simone Medina | 22 | 2025-08-12 | Media | No iniciado | Validar listado ordenado por fecha descendente. Verificar datos completos por pago (factura, fecha, monto, método, estado). Probar con cliente sin pagos. Confirmar integración con módulo de reportes. | Permitir filtros por fecha o estado | Consulta de Historial de Pagos
| RF-7 | Los usuarios necesitan revisar el estado de cuenta completo | Visualizar créditos, pagos, cuotas e intereses | Para tener visión integral de la situación financiera | Cliente, Asistente, Gerente | Acceder a módulo de estado de cuenta y consultar información actualizada | Oswaldo Tipan | 40 | 2025-08-22 | Alta | No iniciado | Verificar visualización de créditos activos. Validar historial de pagos. Confirmar listado de cuotas pendientes. Verificar cálculo de intereses. Probar filtros por fecha o concepto. Validar exportación a PDF/XLSX. | Diseño debe ser claro y comprensible | Vista Global de Estado de Cuenta
| RF-8.1 | El sistema debe notificar pagos en riesgo de morosidad | Generar alerta cuando se aproxima fecha de vencimiento crítica | Para prevenir incumplimientos y mantener informado al cliente | Cliente (receptor), Asistente (gestor) | Verificación automática diaria de fechas y envío de notificación | Fernando Sandoval | 25 | 2025-08-25 | Media | No iniciado | Verificar ejecución automática diaria. Validar identificación correcta de pagos en riesgo. Confirmar generación y envío de notificación. Probar registro en log. Validar visualización en panel del cliente. | Definir criterios de 'riesgo de morosidad' | Alerta de Vencimiento Crítico
| RF-8.2 | El sistema debe notificar próximos vencimientos de pago | Alertar con anticipación sobre fechas de pago cercanas | Para recordar obligaciones y facilitar cumplimiento | Cliente, Gerente | Verificación automática y envío de alerta 3 días antes del vencimiento | Zaith Manangón | 20 | 2025-08-25 | Media | No iniciado | Verificar detección de cuotas con vencimiento en 3 días. Validar generación de mensajes personalizados. Confirmar envío exitoso. Probar cuando no hay cuotas próximas a vencer. Validar que no se envíen duplicados. | Configurar ventana de anticipación (actualmente 3 días) | Aviso Preventivo de Vencimiento
| RF-8.3 | El sistema debe notificar pagos vencidos | Alertar sobre obligaciones no cumplidas en fecha | Para informar estado de deuda y solicitar regularización | Cliente | Verificación diaria automática de cuotas vencidas sin pago | Simone Medina | 22 | 2025-08-25 | Alta | No iniciado | Verificar identificación de cuotas vencidas sin pago. Validar generación de notificación de deuda. Confirmar envío al cliente. Probar registro en sistema. Validar que se envíe solo una vez por cuota vencida. | Incluir información de monto adeudado e intereses | Notificación de Deuda Vencida
[8 empty] | Alta | En proceso
[8 empty] | Media | Terminado
[8 empty] | Baja | Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-8.1 |  | Cliente (receptor), Asistente (gestor) |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 25 |  | Media |  | Fernando Sandoval
| QUE | Generar alerta cuando se aproxima fecha de vencimiento crítica |  | PARA QUE | Para prevenir incumplimientos y mantener informado al cliente |  | COMO | Verificación automática diaria de fechas y envío de notificación
| NOMBRE HISTORIA |  | Alerta de Vencimiento Crítico
| PRUEBA |  | Verificar ejecución automática diaria. Validar identificación correcta de pagos en riesgo. Confirmar generación y envío de notificación. Probar registro en log. Validar visualización en panel del cliente. |  |  | COMENTARIOS | Definir criterios de 'riesgo de morosidad'