## Hoja1
n | Actividad | Tiempo | Inicio | Fin | Responsable
1 | G3-20 Elaboración cronograma | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Zaith Manangón
2 | G3-22 Análisis documento SRS | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Simone Medina
3 | G3-23 Redacción parte introductoria informe | 3 días | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Simone Medina
4 | G3-24 Planteamiento del problema y justificación | 2 días | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Simone Medina
5 | G3-25 Definición de objetivo general y específicos | 2 días | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Simone Medina
6 | G3-26 Elaborar marco teórico para el informe | 3 días | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Simone Medina
7 | G3-27 Seleccionar posibles patrones de diseño de arquitectura | 2 días | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Oswaldo Tipán
8 | G3-28 Describir principios de accesabilidad y usabilidad a usar | 2 días | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Zaith Manangón
9 | G3-29 Definir metodología del proyecto | 2 días | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Zaith Manangón
10 | G3-30 Relacionar ideas a defender e identificar las principales | 1 día | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Fernando Sandoval
11 | G3-31 Generar diseño de arquitectura | 3 días | 2025-12-14 | 2025-12-16 | Oswaldo Tipán
12 | G3-32 Realización informe del proyecto | 3 días | 2025-12-14 | 2025-12-16 | Equipo
13 | G3-21 Revisión final Proyecto V1 | 1 día | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Zaith Manangón
14 | G3-33 Corrección Proyecto V1 | 1 día | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Simone Medina
15 | G3-34 Defensa Proyecto V2 | 1 día | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Equipo
16 | G3-1 RF 1.1 Registro cuentas cliente | 2 días | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Fernando Sandoval
17 | G3-4 RF 1.4 Recuperación de contraseña | 2 días | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Fernando Sandoval
18 | G3-3 RF 1.3 Inicio de sesión multirole | 2 días | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Oswaldo Tipán
19 | G3-2 RF 1.2 Gestión cuentas para asistentes | 2 días | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Oswaldo Tipán
20 | G3-5 RF 1.5 Cierre seguro de sesión | 1 día | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Oswaldo Tipán
21 | G3-6 RF 1.6 Acceso a dashboard | 2 días | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Oswaldo Tipán